# Quality Monitoring System - Project Estimate

## Executive Summary

Документ содержит оценку времени и ресурсов, необходимых для разработки системы Quality Monitoring с нуля силами аутсорсинговой компании.

### Краткая сводка

| Метрика | Значение |
| --- | --- |
| Общий объём кода | ~8,600 строк TypeScript |
| Количество API эндпоинтов | 35+ |
| Таблиц в БД | 7 |
| Оценка трудозатрат | 480-640 человеко-часов |
| Срок разработки | 8-12 недель |
| Размер команды | 3-4 специалиста |

## 1. Состав проекта

### Backend (Node.js + Fastify + TypeScript)

| Компонент | Строк кода | Описание |
| --- | --- | --- |
| Routes (8 файлов) | ~2,200 | API эндпоинты |
| Services (7 файлов) | ~1,800 | Бизнес-логика |
| Config (4 файла) | ~270 | Конфигурация |
| Middleware (2 файла) | ~110 | Auth, Roles |
| Types (2 файла) | ~110 | TypeScript интерфейсы |
| Итого Backend | ~4,000 |  |

### Frontend (React + TypeScript + Vite)

| Компонент | Строк кода | Описание |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | ~1,200 | Главная страница с графиками |
| Issues pages | ~550 | Таблицы и фильтры |
| Admin pages | ~650 | Админ-панель |
| Team page | ~200 | Структура команды |
| Auth | ~75 | Логин |
| UI Components | ~500 | shadcn/ui компоненты |
| Layout | ~125 | Header, Sidebar |
| Lib/Hooks | ~320 | API клиент, утилиты |
| Итого Frontend | ~4,600 |  |

### Infrastructure

| Компонент | Описание |
| --- | --- |
| Docker Compose | 3 сервиса (backend, frontend, postgres) |
| Dockerfiles | 2 multi-stage builds |
| Database Schema | 7 таблиц, 15+ индексов |
| Documentation | 6 markdown файлов |

## 2. Функциональные модули

### 2.1 Authentication & Authorization

- JWT токены (access + refresh)

- 3 роли: Admin, Team Lead, CC

- Role-based data filtering

- Password hashing (bcrypt)

Сложность: Средняя Оценка: 24-32 часа

### 2.2 Google Sheets Integration

- Google Sheets API v4

- Service Account authentication

- 7 различных источников данных

- Нормализация колонок (разные форматы в разных sheets)

- Row hash deduplication

- Cron-синхронизация каждые 10 минут

Сложность: Высокая Оценка: 40-56 часов

### 2.3 Analytics Dashboard

- 8 KPI карточек с трендами

- Area chart (30-day trends)

- Team Performance с drill-down

- Period selector (Week/Month/Quarter)

- Auto-generated insights

- Month-over-Month comparison

Сложность: Высокая Оценка: 48-64 часа

### 2.4 Returns Analytics

- Returns overview cards

- CC Fault distribution by reason

- By Team Lead breakdown

- By CC detailed table

- Period-based filtering

- Date parsing (US format)

Сложность: Средняя Оценка: 32-40 часов

### 2.5 Issues Management

- Paginated data table

- Multi-filter system (date, source, team, CC, severity)

- CSV export

- My Issues (personal view)

Сложность: Средняя Оценка: 24-32 часа

### 2.6 Email Reports System

- HTML email templates

- Daily automated reports (cron)

- Weekend logic (Fri+Sat+Sun on Monday)

- Operations + Team Lead reports

- SMTP integration (Gmail)

- Email logs tracking

Сложность: Высокая Оценка: 40-48 часов

### 2.7 User Management

- CRUD для пользователей

- Team structure sync

- CC abbreviation mapping

- Active/Inactive status

Сложность: Низкая Оценка: 16-24 часа

### 2.8 Admin Panel

- User management UI

- Sync status monitoring

- Sync logs viewer

- Sources configuration

- Email logs viewer

Сложность: Средняя Оценка: 24-32 часа

### 2.9 UI/UX Design & Components

- shadcn/ui integration

- TailwindCSS styling

- Responsive layout

- Dark gradients, cards

- Interactive elements

- Loading states

Сложность: Средняя Оценка: 32-40 часов

### 2.10 DevOps & Deployment

- Docker multi-stage builds

- Docker Compose orchestration

- Environment configuration

- VPS deployment

- Database migrations

Сложность: Средняя Оценка: 16-24 часа

## 3. Необходимые специалисты

### 3.1 Backend Developer (Senior/Middle+)

Требования: - Node.js, TypeScript (обязательно) - Fastify или Express - PostgreSQL, SQL - REST API design - Google APIs integration - Cron jobs, background tasks

Задачи: - Архитектура backend - API endpoints (35+) - Google Sheets sync logic - Email report generation - Database schema design - Authentication system

Оценка времени: 160-200 часов

### 3.2 Frontend Developer (Senior/Middle+)

Требования: - React 18+, TypeScript (обязательно) - TailwindCSS - React Query (TanStack Query) - Recharts или аналог - shadcn/ui или аналог - Responsive design

Задачи: - Dashboard с графиками - Data tables с фильтрами - Admin panel - UI компоненты - API интеграция - State management

Оценка времени: 160-200 часов

### 3.3 DevOps Engineer (Middle)

Требования: - Docker, Docker Compose - Linux server administration - Nginx (опционально) - SSL/TLS setup - Basic monitoring

Задачи: - Dockerfiles - Docker Compose setup - VPS deployment - Environment management - CI/CD (если требуется)

Оценка времени: 24-40 часов

### 3.4 QA Engineer (Middle) - опционально

Требования: - Manual testing - API testing (Postman) - Basic automation (опционально)

Задачи: - Functional testing - Integration testing - Regression testing - Bug reports

Оценка времени: 40-60 часов

### 3.5 Project Manager / Tech Lead (частичная загрузка)

Задачи: - Requirements gathering - Sprint planning - Code review - Architecture decisions - Client communication

Оценка времени: 40-60 часов

## 4. Детальная разбивка по фазам

### Фаза 1: Setup & Foundation (Неделя 1-2)

| Задача | Специалист | Часы |
| --- | --- | --- |
| Project setup, boilerplate | Backend | 8 |
| Database schema design | Backend | 8 |
| React + Vite setup | Frontend | 8 |
| Docker configuration | DevOps | 8 |
| Auth system (JWT) | Backend | 16 |
| Login page | Frontend | 8 |
| Layout (Header, Sidebar) | Frontend | 8 |
| Итого Фаза 1 |  | 64 |

### Фаза 2: Core Features (Неделя 3-5)

| Задача | Специалист | Часы |
| --- | --- | --- |
| Google Sheets integration | Backend | 24 |
| Issues sync service | Backend | 16 |
| Issues API endpoints | Backend | 8 |
| Issues table + filters | Frontend | 24 |
| Dashboard KPI cards | Frontend | 16 |
| Dashboard trend chart | Frontend | 8 |
| User management API | Backend | 8 |
| User management UI | Frontend | 16 |
| Role-based filtering | Backend | 8 |
| Итого Фаза 2 |  | 128 |

### Фаза 3: Advanced Analytics (Неделя 6-8)

| Задача | Специалист | Часы |
| --- | --- | --- |
| Team analytics API | Backend | 16 |
| CC analytics API | Backend | 16 |
| Team Performance section | Frontend | 24 |
| Drill-down functionality | Frontend | 16 |
| Period selector | Frontend | 8 |
| Month-over-month comparison | Backend + Frontend | 16 |
| Auto-generated insights | Backend | 8 |
| My Issues page | Frontend | 8 |
| Итого Фаза 3 |  | 112 |

### Фаза 4: Returns & Reports (Неделя 9-10)

| Задача | Специалист | Часы |
| --- | --- | --- |
| Returns sync service | Backend | 16 |
| Returns API endpoints | Backend | 16 |
| Returns analytics UI | Frontend | 24 |
| Email report service | Backend | 24 |
| Email templates | Backend | 8 |
| Cron job setup | Backend | 4 |
| Weekend logic | Backend | 4 |
| Email logs | Backend + Frontend | 8 |
| Итого Фаза 4 |  | 104 |

### Фаза 5: Polish & Deploy (Неделя 11-12)

| Задача | Специалист | Часы |
| --- | --- | --- |
| Admin panel polish | Frontend | 16 |
| Sync status page | Frontend | 8 |
| Team structure page | Frontend + Backend | 16 |
| Bug fixes | All | 24 |
| Production deployment | DevOps | 16 |
| Documentation | All | 16 |
| Testing | QA | 40 |
| Итого Фаза 5 |  | 136 |

## 5. Итоговая оценка

### По специалистам (Outsource рейты)

| Специалист | Часы (min) | Часы (max) | Ставка (USD/час)* | Стоимость (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend Developer | 160 | 200 | $40-60 | $6,400 - $12,000 |
| Frontend Developer | 160 | 200 | $40-60 | $6,400 - $12,000 |
| DevOps Engineer | 24 | 40 | $35-50 | $840 - $2,000 |
| QA Engineer | 40 | 60 | $25-40 | $1,000 - $2,400 |
| Project Manager | 40 | 60 | $35-50 | $1,400 - $3,000 |
| ИТОГО | 424 | 560 |  | $16,040 - $31,400 |

*Ставки указаны для аутсорс-компаний (клиентский рейт)

### По специалистам (Internal - зарплаты в Украине)

| Специалист | Часы | Зарплата (USD/мес)** | Месяцев работы | Стоимость (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend Developer (Senior) | 160-200 | $2,500 - $3,500 | 1.0 - 1.2 | $2,500 - $4,200 |
| Frontend Developer (Senior) | 160-200 | $2,500 - $3,500 | 1.0 - 1.2 | $2,500 - $4,200 |
| DevOps Engineer (Middle) | 24-40 | $2,000 - $2,800 | 0.15 - 0.25 | $300 - $700 |
| QA Engineer (Middle) | 40-60 | $1,500 - $2,200 | 0.25 - 0.35 | $375 - $770 |
| Project Manager | 40-60 | $2,000 - $3,000 | 0.25 - 0.35 | $500 - $1,050 |
| ИТОГО Internal | 424-560 |  | 2.5-3 мес | $6,175 - $10,920 |

**Зарплаты по данным DOU.ua / Djinni 2025-2026 для Украины

### По срокам (Outsource)

| Вариант | Команда | Срок | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | 2 разработчика (Full-stack) | 10-12 недель | ~480 | $16,000-20,000 |
| Оптимальный | 3 специалиста (BE + FE + DevOps/QA) | 8-10 недель | ~520 | $20,000-25,000 |
| Расширенный | 4 специалиста + PM | 6-8 недель | ~600 | $25,000-32,000 |

### По срокам (Internal команда)

| Вариант | Команда | Срок | Зарплатный фонд/мес | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | 2 Full-stack ($3K каждый) | 10-12 недель | $6,000 | $15,000-18,000 |
| Оптимальный | BE + FE + DevOps (частично) | 8-10 недель | $7,500 | $15,000-18,750 |
| Реалистичный | BE + FE + QA + PM (частично) | 8-10 недель | $9,000 | $6,200-11,000 |

Важно: Internal оценка ($6,200-11,000) учитывает только прямые зарплаты. Не включены: налоги (~20%), офис, оборудование, больничные, отпуска, онбординг.

## 6. Риски и допущения

### Допущения

- Требования чётко определены заранее

- Google Sheets структура известна

- Дизайн не требует отдельного UI/UX специалиста

- Нет необходимости в мобильной версии

- Один production environment

### Риски

| Риск | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Изменение требований | +20-40% времени | Agile-подход, MVP первым |
| Нестабильная структура Google Sheets | +10-20% времени | Гибкий парсер, логирование |
| Интеграционные проблемы | +10-15% времени | Early integration testing |
| Недооценка UI сложности | +15-25% времени | UI-first подход |

### Буфер

Рекомендуется добавить 20-30% буфер к итоговой оценке для непредвиденных ситуаций.

## 7. Сравнение подходов к разработке

| Подход | Команда | Срок | Стоимость | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Outsource | 3-4 человека | 8-12 недель | $16,000 - $32,000 | Клиентские рейты |
| Internal команда | 3-4 человека | 8-12 недель | $6,200 - $11,000 | Только зарплаты |
| Internal + overhead | 3-4 человека | 8-12 недель | $8,000 - $14,000 | +налоги, офис |
| AI-Assisted | 1 человек + AI | 2-3 недели | $500 - $1,500 | API + время специалиста |

### Детали AI-Assisted разработки (Claude Code)

- Срок: 2-3 недели (фактически этот проект)

- API costs: ~$200-500

- Время специалиста: ~40-60 часов (постановка задач, ревью, тестирование)

- Эффективность: x4-x6 быстрее традиционной разработки

### Выводы

AI-инструменты позволяют сократить время разработки в 4-6 раз при сохранении качества кода. Однако требуется квалифицированный специалист для: - Постановки задач и требований - Code review и принятия архитектурных решений - Тестирования и отладки - Deployment и настройки инфраструктуры

### ROI сравнение

| Метрика | Outsource | Internal | AI-Assisted |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость | $24,000 (avg) | $9,000 (avg) | $1,000 (avg) |
| Срок | 10 недель | 10 недель | 2.5 недели |
| Риск | Низкий | Средний | Средний |
| Масштабируемость | Высокая | Средняя | Ограниченная |

## 8. Рекомендации

### Для заказчика

- MVP-подход: Начать с базового функционала (Issues + Dashboard), затем добавлять Returns и Reports

- Чёткое ТЗ: Подготовить детальные требования с примерами Google Sheets

- Итеративная разработка: Еженедельные демо и фидбек

- Тестовые данные: Предоставить реальные примеры данных для тестирования

### Для исполнителя

- TypeScript строго: Избегать any, полная типизация

- Модульная архитектура: Отдельные сервисы для каждого источника данных

- Логирование: Детальные логи для sync операций

- Graceful degradation: Система должна работать при недоступности Google Sheets

## Приложение A: Технологический стек

### Backend

Node.js 20 LTS
Fastify 4.x
TypeScript 5.x
PostgreSQL 15
googleapis (Google Sheets API)
node-cron
nodemailer
bcrypt
jsonwebtoken

### Frontend

React 18
TypeScript 5.x
Vite 5.x
TailwindCSS 3.x
shadcn/ui
@tanstack/react-query
recharts
lucide-react
axios

### DevOps

Docker 24+
Docker Compose 2.x
nginx:alpine (frontend serving)
node:20-alpine (backend)
postgres:15-alpine

## Приложение B: Аналоги и стоимость

### SaaS альтернативы

| Продукт | Стоимость/мес | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Metabase + Custom | $85-500 | Нет email reports, нет ролей |
| Tableau | $70-840/user | Сложная настройка sync |
| Google Data Studio | Free | Нет auth, нет email |
| Custom SaaS | $500-2000 | Lock-in, нет кастомизации |

### Вывод

Custom разработка оправдана при: - Специфичных бизнес-требованиях - Необходимости полного контроля - Планах на долгосрочное развитие - Интеграции с внутренними системами

Документ подготовлен: Январь 2026 Версия: 1.0